Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с.Тахтамыгда при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Амурской области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:

______________О.Ю.Башкиров

«17 » ноября 2008 года

Программа информатизации 
МКОУ В(С)ОШ с.Тахтамыгда при ФКУ ИК-5 УФСИН России

по Амурской области
на 2008-2012 годы

2008г.

1.    Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа информатизации МКОУ В(С)ОШ с.Тахтамыгда при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Амурской области на 2008-2012г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01г №1756-р |
| Разработчик Программы | Школьная команда МКОУ В(С)ОШ с.Тахтамыгда при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Амурской области |
| Координатор программы | Директор школы |
| Цель программы | Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт внедрения информационно-коммуникационных технологий. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации программы: 2008-2012 годы. Первый этап - 2008-10 годы. Второй этап - 2011-12 годы. |
| Основные мероприятия (направления) | 1. Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в области ИКТ. 2. Дальнейшее совершенствование материальной базы. 3. Увеличение числа учителей, применяющих информационно - коммуникационные технологий в учебном процессе. 4.Увеличение числа педагогов, владеющих методикой проектной деятельности и использующих её. 6. Внедрение ИКТ в работу администрации школы. |
| Исполнители мероприятий | Администрация школы, школьная команда |
| Источники финансирования программы | Бюджеты всех уровней, внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты программы | 1.Всеобщая ИКТ-компетентность всех участников образовательного процесса. 2. Повышение качества образования за счет его модернизации на основе использования ИКТ. 3. Автоматизация процессов управления школой. 4. Увеличение числа учащихся участвующих в дистанционных проектах. |
| Организация контроля за исполнением программы | Администрация школы. |

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

Настоящая программа определяет стратегию и основные направления развития процесса информатизации в МКОУ В(С)ОШ с.Тахтамыгда при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Амурской области

Программа разработана с использованием следующих источников:

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.

-Национальная стратегия в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России.

Анализ состояния информатизации школы на конец 2006-2007 учебного года

| Уровни информатизации |
| --- |
| Технический |
| Оборудование | Наличие ПК | 7 ПК, 3 принтера |
|  | Наличие локальной сети | нет |
|  | Наличие выхода в Интернет | да |
| Домашний ресурс | Наличие ПК учителей | 75 % |
|  | Наличие ПК учеников | 0 % |
| Учебный |
| Информационные компетенции выпускников начальной школы | Уроки с применением ИКТ | Менее 3% |
|  | Наличие свободного доступа в компьютерный класс во внеурочное время | да |
| Информационные компетенции выпускников основной школы: | наличие курса информатики в основной школе | Предмет – 5 класс-36 часов 6 – 9 классы (гр. заочной формы обучения)-факультативные курсы в объёме 36 часов в год. |
|  | Уроки с применением ИКТ | Менее 3% |
|  | Наличие свободного доступа в компьютерный класс во внеурочное время | 0,5 часа в неделю на 1 человека |
| Информационные компетенции выпускников школы | наличие курса информатики | 10-12 классы – факультативные курсы в объёме 72 часов в год. |
|  | Наличие уроков с применением ИКТ | Менее 3% |
|  | наличие свободного доступа в компьютерный кабинет | 0,5 часа в неделю на 1 человека. |
| Педагогико-методический |
| ИКТ компетенции преподавателей | Количество учителей школ, прошедших за последние 2 года курсы повышения квалификации в области ИКТ в объеме 36 часов | нет |
|  | Количество учителей, прошедших курсы от 72 часов и более за последние 2 года | нет |
| Школьный медиаресурс | Наличие медиатеки учебного назначения по предметам | нет |
|  | Наличие свободного доступа учителей в компьютерный класс | 2 часа в неделю на 1 человека |
|  | Наличие компьютерного школьного методического архива | Начинает создаваться |
|  | Наличие школьного сайта | Да |
| Методическая работа | Наличие проблемных и творческих групп | Проблемная группа «Применение ИКТ в урочной и внеурочной деятельности». |
| Управленческий |
| Информационная поддержка управления школой | Уровень компьютерного делопроизводства и документооборота | Средний |
| Внеурочная работа |
|  | Возможность использования ИКТ – ресурса школы в целях развития и реализации творческих способностей учащихся. | Работа над проектами, рефераты. |

Ключевые проблемы, на решение которых направлена программа информатизации  школы:

| Проблемы | Причины возникновения проблем | Пути решения проблем |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие педагогов, обученных ИКТ, и применяющих их в работе. | Низкая мотивация в использовании ИКТ в учебной деятельности. Отсутствие финансирования школы в части оплаты курсовой переподготовки педагогических кадров. | Выработка системы мотивации у педагогов к применению ИКТ, приобретение сертифицированных цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам. Организация курсовой переподготовки учителей-предметников, работников администрации школы в ИПК и ППК. |
| Не всегда удовлетворительное содержание и качество мультимедийной продукции. |  |  |
| Нерациональное использование отдельными педагогами средств ИКТ, однотипные формы использования. | Недостаточный уровень информационной культуры отдельных педагогов. | Оказание методического сопровождения педагогов через посещение и анализ уроков, участие в семинарах по обмену опытом, работе творческих групп. |
| Не создан сайт школы как средство информирования всех участников образовательного процесса, а также как форма внутреннего и внешнего информационного взаимодействия. | Недостаточный уровень информационной культуры участников образовательного процесса, не выработана система взаимодействия. | Повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса, выработка системы по созданию и наполнению сайта материалами и использованию этих материалов. |
| Низкий уровень участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении. | Непонимание отдельными учителями сути нового качества образования. Отсутствие системы стимулирования творческой деятельности учителей и учащихся. | Разработка Положения о стимулировании творческой деятельности педагогов и учащихся. Ведение «портфолио» как системы достижений педагогов и учащихся. |
| Не отработан механизм использования Интернет в учебной деятельности. | Низкий уровень навыков работы в сети Интернет у учащихся и педагогов, отсутствие опыта использования в учебной деятельности. | Проведение образовательных семинаров по вопросу ресурсы Интернет и их использование в учебной деятельности. |
| Недостаточно эффективный внутренний электронный документооборот. | Отсутствие компьютеров у некоторых заместителей директора и подотчётных лиц. Низкий уровень квалификации некоторых работников в области ИКТ. | Пополнение компьютерной базы. Обучение административной команды и других работников школы. Создание ситуации вынужденности. |

Цель:

Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Задачи:

1.    Формирование компетентности всех участников образовательного процесса в области ИКТ.

2.    Дальнейшее  совершенствование материальной базы.

3.    Создание условий для дистанционного обучения учащихся по профильным и элективным курсам средней школы. Увеличение числа учащихся, задействованных в сетевых викторинах, конкурсах, олимпиадах.

4.    Увеличение числа  учителей, применяющих  информационно - коммуникационные технологий в учебном процессе

5. Вовлечь учащихся и  в совместную проектную деятельность с использованием ИКТ (вебсайт).

6. Разместить результаты деятельности по проектам на школьный сайт;

7.Автоматизировать управленческую деятельность с помощью программы «Хронограф 2.5».

Состав школьной команды

| № | Ф.И.О. | Должность | Направление работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башкиров Олег Юрьевич | Директор школы. | Общее руководство реализации программы. |
| 2 | Качаева Валентина Александровна | Заместитель директора по учебной работе. | Мониторинг реализации программы, методическая поддержка. |
| 3 | Дубова Ирина Николаевна | Заместитель директора по воспитательной работе. |  |
| 3 | Нижников Виктор Алексеевич | Учитель информатики. | Использование ИКТ во внеурочное время, Техническое оснащение, школьный сайт, расширение информационного пространства. |
| 4 | Михалёва Наталья Юрьевна | Библиотекарь | Использование ЦОР, создание школьной медиатеки, автоматизация работы школьной библиотеки. |

Этапы реализации программы.

I этап Подготовительный – 2008  год:

- анализ нынешнего состояния;

- планирование реализации основных направлений программы;

- создание условий реализации программы;

II этап Основной – 2009-2011 гг.:

- реализация программы в соответствии с целями и задачами;

- промежуточный мониторинг результатов;

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами.

III этап Заключительный – 2012 г:

- завершение реализации программы;

- мониторинг результатов;

- анализ результатов.

Ресурсы:

1)Кадровый (курсы «Использование ИКТ в деятельности учителя-предметника» в ИПК и ППК, организация курсов компьютерной грамотности на базе школы, составление индивидуальных образовательных программ учителя, обобщение опыта учителей через проведение семинаров).

2)Техническая база школы.

3)Финансовое (бюджетное финансирование, гранты (участие в конкурсе педагогических инициатив), спонсорская помощь.

4)Программные продукты по проекту ИСО (новые ЦОРы, «Хронограф»).

Стратегия развития ИКТ в школе

| Основные направления | Мероприятия | Участники реализации, ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование ИКТ в учебной деятельности | Преподавание уроков с применением ИКТ (в том числе с новыми ЦОРами по проекту ИСО) | Учителя - предметники | 2008 –2012гг. |
|  | Участие в работе учебных семинаров по ознакомлению педагогов с новыми поступлениями медиатеки, дистанционных курсов. | Качаева В.А., руководитель методического совета, Учителя-предметники. | 2008 –2012гг. |
|  | Создание школьной медиатеки | Михалёва Н.Ю. | Май 2010 года |
|  | Проведение открытых уроков, мастер-классов с использованием ИКТ. | Качаева В.А., Учителя-предметники | 2008-2012 год |
|  | Создание методического «банка» форм, методов, приемов использования ИКТ в учебном процессе. | Качаева В.А. | 2008 –2012гг. |
|  | Создание портфолио каждого учителя | Качаева В.А., Учителя-предметники | 2008 – 2009гг. |
|  | Создание и сопровождение школьного сайта | Башкиров О.Ю. | 2011г. |
|  | Проект «Моя личная веб-страничка». | Школьная команда, Классные руководители | 2011г. |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов в области ИКТ, методическая работа | Ревизия уровней владения ИКТ педагогов. | Качаева В.А. | февраль – март 2009г. |
|  | Проект «Школьный конкурс «ИКТ в моей педагогической деятельности». | Школьная команда, Руководитель МС. | 2012 гг. |
|  | Создание школьных творческих и проблемных групп по применению ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности. | Школьная команда, Руководитель МС | По мере выявление проблемы. |
| Использование ИКТ в управлении | Внедрение специализированного программного обеспечения по автоматизации управленческой деятельности и 1С. «ХроноГраф. Школа. 2.5»: -обучение на курсах ИПК и ППК. -установка программы в школе; -разработка положения о работе с «Хронографом», распределение обязанностей по заполнению БД «Хронограф»; -обучение по работе с «Хронографом» управленческой команды школы, заполнение общих сведений; - обучение по работе с «Хронографом» классных руководителей, заполнение сведений по классам; - обучение по работе с «Хронографом» учителей-предметников, классных журналов; -рефлексивный семинар по использованию «Хронографа». | Школьная команда, классные руководители, учителя - предметники | 2009 год |
|  | Использование ИКТ для проведения педсоветов, методических советов, семинаров и т.д. | Все учителя | 2008– 2012гг. |
|  | Электронная организация расписания с помощью программы «Хронограф». | Школьная команда | сентябрь 2012 года |
| Техническое оснащение |
| № | Направление | ответственный | срок | Объём финансиров. |
| 1 | Общешкольная локальная сеть | Нижников В.А. | 2009г. | 40000 р. |
| 2 | Установка школьного прокси - сервера | Нижников В.А | 2009г. | 15000 р. |

| 3 | Модернизация компьютерного класса | Нижников В.А | 2010 г. | 60000 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пополнение медиатеки | Михалёва Н.Ю. | 2008-2012 | 24000 р. |
| 5 | Установка компьютеров в кабинетах | Нижников В.А. | 2009-2012 | 160000 р. |

Предполагаемые результаты:

1.      Создание условий для эффективного мониторинга учащихся;

2.      Повышение эффективности индивидуально-профилактической работы с учащимися;

3.      Работающий, посещаемый школьный сайт;

4.      Включённость всех служб школы в образовательное пространство школы;

6.      100% обученность педагогов в области ИКТ;

7.      Обученность руководящих работников школы в области ИКТ для эффективного осуществления управленческой деятельности;

8.      Ведение портфолио учителей;

9.      Повышение мотивации использования ИКТ учебной деятельности;

10.  Применение разнообразных методик использования ИКТ в учебной деятельности;

11.  Сопровождение проектной деятельности, внедрение элективных курсов;

12.  Повышение ИКТ компетентности учащихся школы.

Риски:

| Возможные риски | Предполагаемые пути выхода из ситуации |
| --- | --- |
| Невозможность обеспечить полный свободный доступ в компьютерный класс для реализации всех проектов учащихся. | Составление оптимального расписания компьютерного класса. |
| Нежелание отдельных педагогов использовать «Хронограф» | Организация деятельности с педагогами по изменению их представлений. Создание ситуации вынужденности через создание нормативного документа о распределении обязанностей. |
| Невыполнение мероприятий, запланированных в программе. | Проводить рефлексию после реализации каждого этапа программы, корректировку планов. |
| Возможное ухудшение здоровья учащихся (зрение, осанка). | Выполнение единых требований СанПиНа. |
| Сбои в программном обеспечении | Создание архивов на электронных носителях. |
| Недостаточное финансирование | Участие в конкурсах грантов, привлечение спонсоров |